## Sheet1
附件1：
2024年多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目工程支出绩效评价评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 评分标准 | 分数 | 备注
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
决策 | 15 | 项目决策 | 6 | 决策依据充分性 | 4 | 决策论证 | 4 | 决策依据充分 | 决策依据充分 | 1.具有前期可行性研究报告，经区政府会议研究批复或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。 如无，则根据实际情况核定分数。 | 4
|  |  |  | 决策内容合理 | 2 | 投向方向 | 2 | 决策内容合理 | 决策内容合理 | 项目符合债券支持领域和方向、经财政部、国家发改委通过等情况，项目申请专项债资金需求合规，经区财政最终审批的得2分。如不符合，视具体情况扣分。 | 2
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 完整性 | 1 | 绩效目标完整 | 绩效目标完整 | 项目绩效目标设置完整得1分。如不符合，视具体情况扣分。 | 1
[6 empty] | 合理性 | 1 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 项目所设定的绩效目标设置的合理，符合客观实际，得1分。如不符合，视具体情况扣分。 | 1
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 可衡量性 | 2 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰 、细化、可衡量，得2分。如不符合，视具体情况扣分。 | 2
|  | 资金投入 | 5 | 资金需求合理性 | 5 | 需求合理性 | 5 | 资金需求合理 | 资金需求合理 | 专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配，得5分。如不符合，视具体情况扣分。 | 5
小计： | [10 empty] | 15
管理 | 30 | 预算管理 | 5 | 预算管理规范性 | 5 | 预算编制 | 5 | 预算编制规范 | 预算编制规范 | 专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理，得5分。如不符合，视具体情况扣分。 | 5
|  | 资金管理 | 20 | 资金使用及时性 | 10 | 拨付进度 | 5 | 100% | 100% | 主要依据“债券拨付支出额/已发行债券额度”计算核定得分，支出进度100%，得5分，如不达标，视具体情况扣分。 | 5
[6 empty] | 使用进度 | 5 | 100% | 100% | 主要依据“债券实际使用额/已发行债券额度”及“债券实际使用额/债券 拨付支出额”计算核定得分，支出进度100%，得5分，如不达标，视具体情况扣分。 | 5
|  |  |  | 资金使用合规性 | 10 | 执行规范性 | 5 | 债券资金按规定用途使用 | 债券资金按规定用途使用 | 债券资金按规定用途使用 ，得5分。如不符合，视具体情况扣分。 | 5
[6 empty] | 支出合规性 | 5 | 资金支出合规 | 资金支出合规 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 5
|  | 事项管理 | 5 | 监管有效性 | 5 | 程序执行 | 5 | 资金使用单位建立有效资金管理等机制和项目严格执行相关制度 | 资金使用单位建立有效资金管理等机制和项目严格执行相关制度 | 资金使用单位建立有效资金管理等机制和项目严格执行相关 制度规定情况。1.资金使用单位是否建立全面有效资金管理等机制，资金是否采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。是的得1分 ； 2.项目招投标、财务管理、项目建设及竣工验收等是否严格执行相关制度规定，是的得2分； 3.资金使用单位是否及时 、准确、有效使用信息化系统进行管理，是的得2分 。 | 5
小计： | [10 empty] | 30
产出 | 55 | 产出数量 | 30 | 实际完成 | 30 | 市政道路修建 | 10 | 3条 | 3条 | 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，得10分。如不符合，视具体情况扣分。 | 10
[6 empty] | 新建口袋公园 | 10 | 3个 | 3个 | 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，得10分。如不符合，视具体情况扣分。 | 10
[6 empty] | 街巷的三线下地整治 | 10 | 13条 | 13条 | 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，得10分。如不符合，视具体情况扣分。 | 10
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标 | 10 | 项目支付合规率 | 10 | 债券资金按规定支付 | 债券资金按规定支付 | 债券资金按规定支付 ，得10分。如不符合，视具体情况扣分。 | 10
|  | 产出时效 | 15 | 完成及时性 | 15 | 资金及时支付率 | 15 | 债券资金在规定时间内完成支付 | 债券资金在规定时间内完成支付 | 债券资金按规定时间支付 ，得15分。如不符合，视具体情况扣分。 | 15
小计： | [10 empty] | 55
总分： | [10 empty] | 100
自评等次： | [10 empty] | 优